附件6

中国国际大学生创新大赛校内选拔赛工作指引

一、校级初赛流程

校级初赛是创新大赛的关键环节，由各二级学院负责组织，核心在于高效完成项目动员、资格审核、公平评审与择优推荐，为更高层级赛事筛选优质项目。

1.建议在2026年1月14前发布学院初赛通知，明确赛道规则、组别划分、材料要求与时间节点。

重点提醒：

（1）跨校团队需明确唯一代表学校；

（2）往届国赛金银奖项目不得重复参赛；

（3）项目负责人和指导教师确定后不能更换；

（4）参赛团队必须提供完整的项目PPT、创业计划书。

2.动员师生参赛，挖掘有潜力项目，有针对性地动员教师和学生参赛，让师生了解大赛的意义和价值。

重点关注：

（1）科研成果丰硕的学科带头人，有创新创业项目经验的新进博士教师，组建涵盖专业教师和辅导员的大赛教练组。

（2）已有科研成果产出的在校学生，有家族企业背景的在校学生，毕业五年内自主创业的校友，具有国外高校学籍的在校生和校友。

（3）组建涵盖行业专家、创业导师、大赛评委在内的专家评审组参与，提升评审客观性和专业性。

3.建议充分寒假提供赛前辅导，组织商业计划书撰写、PPT 制作、路演技巧等培训，助力项目打磨。

重点提醒：

（1）有潜力项目可以邀请专家重点一对一辅导。

（2）充分利用线上免费资源，可关注公众号：米有校园。

（3）参赛项目在寒假期间完成项目PPT和计划书制作。

4.建议在2026年3月17日前，结合线上网评和现场路演两种形式开展初赛，综合考察项目情况，按赛道排序，公示并确定推荐名单。

重点关注：

（1）材料评审（网评）：组织3-5名专家对PPT和商业计划书进行盲审，审查项目参赛资格、材料完整性、知识产权合规性，按评分指标打分，取平均分排序。

（2）现场答辩：采用“5+3”模式（5分钟项目陈述+3分钟答辩），可结合实物展示，重点考察团队表达与应变能力。

（3）注意保存初赛照片和文字台账资料，在学院范围内公示推荐项目，公示期≥3个工作日。

5.2026年3月23日前，向创业学院提交相关材料。

清单如下：

（1）附件4汇总表可包括全部初赛项目情况，必须按初赛成绩排序，排名前30%的项目进入网评，负责人、指导老师、联系方式信息要准确，不能随意更换；

（2）凡在汇总表中项目必须提供完整的项目PPT、商业计划书PDF电子稿，每个项目建文件夹，命名为“学院+项目全称+指导老师+学生负责人”。

（3）报送纸质签字盖章的汇总表。

二、网评流程

1.对进入校赛网评的各项目材料进行回避处理，不出现指导教师信息，各项目文件夹序号需与评分表中的序号一致。

2.在专家库中选择3-5位行业专家、投资人、高校专家等组成网评专家组，向专家发送校赛网评资料。

3.搜集专家评分表，取平均分计入网评成绩，并且向各团队反馈网评专家意见，网评成绩前20进入校赛决赛。

4.在创业学院网站公示进入校赛决赛的项目名单，公示期≥3个工作日。

三、决赛流程

1.邀请各团队指导教师和负责人加入校赛决赛群，根据各项目的情况邀请专家进行项目路演指导。

2.匿名邀请决赛现场评审专家，申请和布置决赛场地，组织各团队抽签、拷PPT，以及现场路演等工作。

3.现场公布各项目的得分情况，并且结合网评成绩得出最终排名，确定决赛金、银、铜奖。

4.在创业学院网站公示决赛项目获奖情况，公示期≥3个工作日。